## Priorização
BACKLOG OPPA — PRIORIZAÇÃO DOS 40 PBIs
Colunas A a E são as da planilha original, com a coluna E preenchida. Da F em diante está o porquê de cada posição. Aba “Como priorizei” explica o método; aba “Ordem de execução” mostra a mesma lista já ordenada.
ID PBI | Épico / Módulo | Funcionalidade (PBI) | O que é e Para que serve? (Linguagem de Negócio) | Sua Ordem de Prioridade (1 a 40) | Onda | Custo de atraso | Esforço relativo | Índice de prioridade | Valor para o usuário | Obrigação legal | Habilita monetização | Destrava outros | Depende de | Destrava | Risco a gerenciar | Por que nesta posição
PBI-01 | Onboarding | Entrando no App pelo Celular | O usuário coloca o telefone, recebe uma senha rápida por SMS e entra. Serve para garantir acesso seguro sem senhas difíceis. | 1 | Onda 1 | 35 | 2 | 20.8 | 3 | 4 | 3 | 5 | — | PBI-02, PBI-06, PBI-27, PBI-31 |  | Porta de entrada. Sem autenticação não existe produto, e dado de saúde exige acesso seguro. Login por SMS é padrão de mercado e barato de implementar.
PBI-02 | Onboarding | Formulário de Dados Básicos | Tela onde a pessoa coloca nome, e-mail e nascimento e escolhe se é quem Cuidará (Guardian) ou quem será Cuidado (Care). | 2 | Onda 1 | 27.5 | 1 | 27.5 | 3 | 1 | 3 | 5 | PBI-01 | PBI-03, PBI-04, PBI-05, PBI-09, PBI-13, PBI-24, PBI-28, PBI-29 |  | Define quem é Cuidador e quem é Cuidado — a escolha que determina todo o comportamento do app. Barato e destrava quase tudo.
PBI-03 | Onboarding | Aceite de Termos e Finalização | Tela simples onde o usuário aceita as regras de privacidade e clica em "Concluir" para ir ao app. | 3 | Onda 1 | 24.5 | 1 | 24.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | PBI-02 | — |  | Dado de saúde é dado sensível (LGPD art. 11): exige consentimento específico e destacado. Sem aceite registrado não se publica nas lojas nem se opera legalmente.
PBI-04 | Onboarding Médico | Convite por E-mail para Médicos | O médico recebe um e-mail para aceitar/recusar o convite do paciente e cadastra seu CRM. | 26 | Onda 4 | 16.5 | 3 | 7.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | PBI-02 | PBI-30 |  | O médico é ator secundário: não participa do ciclo diário do cuidador. Valioso para credibilidade, não para retenção.
PBI-05 | Tela Inicial / Navegação | Tela Inicial do Cuidador | Tela principal do Cuidador com o resumo do dia: remédios, localização no mapa e batimentos. | 19 | Onda 2 | 31.5 | 4 | 9.3 | 5 | 1 | 4 | 3 | PBI-02, PBI-06, PBI-13, PBI-26 | PBI-09, PBI-33 |  | É a tela do momento mágico: abrir o app e ver que está tudo bem, e a vitrine que antecede a decisão de pagar. Agrega dados de outros itens, por isso vem depois deles. Se quiserem uma versão esqueleto antes, fatiem em estrutura e dados: a estrutura sobe para a primeira onda.
PBI-06 | Tela Inicial / Navegação | Menu de Navegação (5 Botões) | A barra de botões no rodapé do celular (Home, Diário, Grupos, Loja e Ajustes). | 4 | Onda 1 | 21.5 | 1 | 21.5 | 3 | 1 | 1 | 4 | PBI-01 | PBI-05, PBI-08, PBI-24 |  | Esqueleto de navegação. Barato, e todas as telas dependem dele para existir em algum lugar.
PBI-07 | Tela Inicial / Navegação | Versão Web do Médico | Visualização especial para computador feita para os médicos acompanharem exames e históricos. | 40 | Onda 5 | 12.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | PBI-24, PBI-30 | — |  | Front-end web inteiro e separado, para o ator de menor frequência de uso. Alto custo, baixo alcance.
PBI-08 | Tela Inicial / Navegação | Mensagens de Confirmação e Erro | Avisos coloridos no topo da tela (ex: verde para "Salvo", vermelho para "Sem internet"). | 5 | Onda 1 | 15.5 | 1 | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | PBI-06 | — |  | Feedback de sistema é higiene de usabilidade: barato, e sua ausência faz o usuário duvidar se a ação funcionou.
PBI-09 | Planos de Acesso | Regras do Plano Grátis (Free) | Limita o plano grátis para cuidar de 1 familiar e ter até 2 cuidadores ajudando. | 20 | Onda 3 | 24.5 | 2 | 12.2 | 2 | 1 | 5 | 3 | PBI-02, PBI-29, PBI-05 | PBI-10 |  | Define a fronteira do funil: o que o usuário ganha de graça determina o que ele aceita pagar.
PBI-10 | Planos de Acesso | Regras do Plano Essencial | Libera cuidar de 1 familiar com até 3 cuidadores. | 23 | Onda 3 | 17.5 | 2 | 8.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | PBI-09 | PBI-11 |  | Primeiro degrau pago. Hoje o salto de valor sobre o Free (2 para 3 cuidadores) é pequeno demais — ver observações.
PBI-11 | Planos de Acesso | Regras do Plano Premium | Permite ilimitados cuidadores para 1 familiar e libera os Avisos Inteligentes do App. | 24 | Onda 3 | 17.5 | 2 | 8.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | PBI-10, PBI-32 | PBI-12 | Se os Avisos Inteligentes incluírem queda ou SOS, a empresa passa a cobrar por segurança. Decisão sensível — ver OBS-01. | Concentra os Avisos Inteligentes. Atenção ao que fica atrás do paywall — ver observações.
PBI-12 | Planos de Acesso | Regras do Plano Família | Permite cuidar de até 4 idosos/familiares na mesma conta com cuidadores ilimitados. | 36 | Onda 5 | 13.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | PBI-11 | — |  | Multi-idoso é decisão de modelo de dados, não de tela. A modelagem tem de ser feita cedo mesmo que a venda venha depois.
PBI-13 | Métricas iOS | Sincronização de Saúde (Apple) | Conecta o Apple Watch para ler batimentos e oxigênio do idoso automaticamente. | 13 | Onda 2 | 35.5 | 4 | 9.9 | 5 | 1 | 5 | 4 | PBI-02, PBI-26 | PBI-05, PBI-14, PBI-15, PBI-17, PBI-32 | Dados do HealthKit não saem do aparelho do titular: exige o app instalado no iPhone do próprio idoso, com consentimento dele. Muda o onboarding — ver OBS-03. | É a razão de ser do produto: saber que a mãe está bem sem ligar para ela. E o histórico desses dados é justamente a funcionalidade que o modelo financeiro vende.
PBI-14 | Métricas iOS | Passos e Atividade (Apple) | Registra quantos passos o familiar deu no dia usando o Apple Watch. | 16 | Onda 2 | 21.5 | 2 | 10.8 | 3 | 1 | 2 | 3 | PBI-13 | PBI-16, PBI-18 |  | Passos são sinal de rotina preservada. Complementa, não sustenta sozinho.
PBI-15 | Métricas iOS | Registro de Água (Apple) | Permite ao familiar marcar no relógio/celular quando bebeu um copo d'água. | 28 | Onda 4 | 14.5 | 2 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | PBI-13 | PBI-19 |  | Hidratação depende de registro manual do idoso — a adesão tende a ser baixa no público-alvo.
PBI-16 | Métricas iOS | Comemoração de Metas (Apple) | Solta uma animação e vibra o relógio quando o idoso atinge a meta de caminhada. | 29 | Onda 4 | 14.5 | 2 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | PBI-14 | PBI-20 |  | Gamificação é retenção de segunda ordem: só importa depois que o uso diário estiver estabelecido.
PBI-17 | Métricas Android | Sincronização de Saúde (Android) | Conecta relógios Android (Samsung, Xiaomi) para ler batimentos e oxigênio. | 14 | Onda 2 | 33.5 | 3 | 11.2 | 5 | 1 | 5 | 3 | PBI-13 | PBI-18, PBI-19 | Android fragmentado: Health Connect, Samsung Health e camadas de fabricante têm comportamentos diferentes. Estimar com folga. | Mesmo valor do iOS, para a maior fatia do mercado brasileiro. Vem depois porque reaproveita o contrato de ingestão definido no iOS.
PBI-18 | Métricas Android | Passos e Atividade (Android) | Registra os passos do dia em relógios Android. | 18 | Onda 2 | 19.5 | 2 | 9.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | PBI-17, PBI-14 | PBI-20 |  | Espelho do PBI-14. Se a regra de negócio ficar no servidor, custa uma fração do primeiro.
PBI-19 | Métricas Android | Registro de Água (Android) | Tela para marcar os copos d'água ingeridos em telefones Android. | 34 | Onda 4 | 12.5 | 2 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | PBI-17, PBI-15 | — |  | Espelho do PBI-15.
PBI-20 | Métricas Android | Comemoração de Metas (Android) | Emite um aviso com vibração no Android quando a meta do dia é batida. | 35 | Onda 4 | 12.5 | 2 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | PBI-18, PBI-16 | — |  | Espelho do PBI-16.
PBI-21 | Dispositivos de Casa | Conectar Google Home (Leitura) | Conecta à conta da casa do idoso em modo de leitura para mapear os cômodos e aparelhos existentes, sem acionamento remoto. | 37 | Onda 5 | 13.5 | 5 | 4.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | PBI-22 | Depende de aprovação do Google nas Home APIs. Risco de VIABILIDADE, não só de esforço: vale uma prova de conceito antes de assumir compromisso de roadmap. | Depende de aprovação do Google nas Home APIs, com processo e restrições próprias. Risco de viabilidade a validar antes de entrar em roadmap.
PBI-22 | Dispositivos de Casa | Ver Status dos Aparelhos da Casa | Painel informativo para o cuidador ver se lâmpadas, TV ou ar estão ligados ou offline, sem botões de ligar/desligar. | 38 | Onda 5 | 16.5 | 3 | 5.6 | 2 | 1 | 2 | 2 | PBI-21 | PBI-23 |  | Painel informativo sem ação remota entrega pouco sozinho: saber que a luz está acesa não muda nada.
PBI-23 | Dispositivos de Casa | Avisos de Eventos da Casa | Envia alerta no celular se um fogão/aparelho ficar ligado por tempo excessivo, sensor de porta abrir ou bateria de sensor baixar. | 39 | Onda 5 | 22.5 | 4 | 5.6 | 4 | 1 | 3 | 1 | PBI-22 | — |  | Aqui sim há valor real: fogão ligado é um dos medos mais citados por quem cuida de idoso. É o item que justifica toda a integração de casa.
PBI-24 | Banco de Dados | Histórico Clínico do Paciente | Organização do passado de saúde do idoso (exames e consultas antigas). | 30 | Onda 4 | 21.5 | 3 | 7.2 | 3 | 1 | 3 | 2 | PBI-02, PBI-06 | PBI-07, PBI-25 |  | Organiza o passado clínico. Valor alto na consulta médica, baixo no uso diário.
PBI-25 | Banco de Dados | Guardar Exames em PDF e Fotos | Permite tirar foto do laudo ou subir o PDF do exame. | 31 | Onda 4 | 19.5 | 3 | 6.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | PBI-24 | — |  | Anexar laudo é o gesto concreto que dá utilidade ao histórico clínico.
PBI-26 | Banco de Dados | Conexão Rápida dos Relógios | Sistema interno super rápido para receber os dados do relógio sem travar o app. | 11 | Onda 2 | 24.5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | — | PBI-05, PBI-13, PBI-32, PBI-36, PBI-39 |  | Invisível ao usuário e sustenta tudo: sem ingestão confiável, nenhuma métrica e nenhum alerta funcionam.
PBI-27 | Banco de Dados | Registro de Segurança e Privacidade | Guardar histórico de quem abriu os dados do idoso (cumprimento da LGPD). | 10 | Onda 1 | 19.5 | 2 | 9.8 | 1 | 5 | 1 | 1 | PBI-01 | — |  | Trilha de auditoria de acesso a dado sensível. Não gera valor percebido, mas é o que se apresenta numa fiscalização ou incidente.
PBI-28 | Permissões | Direitos do Familiar Acompanhado | Regras do que o idoso pode fazer no app dele (ver remédios, apertar SOS). | 7 | Onda 1 | 27.5 | 2 | 13.8 | 4 | 3 | 2 | 2 | PBI-02 | PBI-35 |  | Define o que o idoso pode fazer no próprio app — inclusive apertar o SOS. É pré-requisito de dignidade e de funcionalidade.
PBI-29 | Permissões | Direitos Iguais dos Cuidadores | Garante que todos os cuidadores da família possam ver e ajudar da mesma forma. | 6 | Onda 1 | 30.5 | 2 | 15.2 | 4 | 1 | 4 | 4 | PBI-02 | PBI-09, PBI-30 |  | Cuidado compartilhado entre irmãos é o padrão real das famílias. E é exatamente o que os planos vendem: número de cuidadores.
PBI-30 | Permissões | Acesso Limitado do Médico | Permite ao médico ver exames na Web sem mexer nos grupos da família. | 27 | Onda 4 | 22 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | PBI-04, PBI-29 | PBI-07 |  | Escopo mínimo de acesso para terceiro que vê dado de saúde — obrigação, mais que funcionalidade.
PBI-31 | Permissões | Desconectar Dispositivos Perdidos | Tela para o cuidador ver onde seu app está aberto e deslogar aparelhos velhos. | 9 | Onda 1 | 20 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | PBI-01 | — |  | Encerrar sessão em aparelho perdido é controle básico de segurança de conta com dado sensível.
PBI-32 | Alertas | Aviso de Queda (Relógio) | Se o relógio perceber uma queda forte, toca um alarme alto no celular do cuidador. | 15 | Onda 2 | 33.5 | 3 | 11.2 | 5 | 1 | 5 | 3 | PBI-13, PBI-26 | PBI-11, PBI-34 | Prometer detecção de queda cria expectativa de confiabilidade e pode enquadrar o app como software de finalidade médica. Cuidado com a redação da promessa — ver LAC-16. | O alerta que justifica o produto existir. Também o de maior risco: promessa de detecção cria expectativa de confiabilidade e exposição regulatória.
PBI-33 | Alertas | Alerta de Remédios Cruciais | Se o idoso esquecer um remédio vital (ex: Insulina), o app avisa o cuidador em 15 min. | 21 | Onda 3 | 29.5 | 3 | 9.8 | 5 | 1 | 5 | 1 | PBI-05 | — | O bloqueador real é o cadastro de medicamentos, que não existe no backlog (LAC-03). A posição no ranking pressupõe essa lacuna resolvida antes. | Adesão a medicamento é o problema nº 1 do cuidado domiciliar. ATENÇÃO: depende de um cadastro de medicamentos que não existe no backlog.
PBI-34 | Alertas | Escolher Notificações Desejadas | Tela para o cuidador escolher se quer receber avisos simples ou só os graves. | 17 | Onda 2 | 20 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | PBI-32 | — |  | Controle de notificação é o que evita a fadiga de alerta — a causa mais comum de desinstalação em apps de monitoramento.
PBI-35 | Alertas | Botão de Socorro (SOS) | Botão vermelho no app do idoso que ele segura por 3s para enviar aviso de socorro. | 8 | Onda 1 | 25.5 | 2 | 12.8 | 5 | 1 | 3 | 1 | PBI-28 | — | Botão de socorro cria expectativa de resposta. Definir explicitamente o que o app faz e o que não faz — não é serviço de emergência. | Pedido de socorro pelo próprio idoso. Barato de construir e altíssimo em valor percebido e em confiança.
PBI-36 | Geolocalização | Cerco Virtual / Zona Segura | Desenha uma área no mapa (ex: Bairro). Se o idoso sair dela, o app avisa. | 22 | Onda 3 | 36 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | PBI-26 | PBI-37, PBI-38, PBI-40 | Rastrear pessoa exige base legal e consentimento do próprio titular, não do cuidador (LAC-07). Também exige permissão de localização contínua, justificada na revisão das lojas. | Para famílias que lidam com demência, sair de casa sozinho é o medo central. É a funcionalidade que sustenta um plano pago.
PBI-37 | Geolocalização | Alerta de Tempo Parado na Rua | Avisa se o idoso ficar mais de 1 hora parado no mesmo ponto desconhecido na rua. | 32 | Onda 4 | 19.5 | 3 | 6.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | PBI-36 | — |  | Refinamento do cerco virtual: cobre o caso em que o idoso não saiu da área, mas parou onde não deveria.
PBI-38 | Geolocalização | Linha do Tempo do Caminho | Desenha no mapa o caminho percorrido pelo idoso durante o dia todo. | 25 | Onda 3 | 24 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | PBI-36 | — |  | Histórico de trajeto é dado retroativo — exatamente o tipo de funcionalidade que o modelo financeiro reserva ao usuário pagante.
PBI-39 | Geolocalização | Aviso de Bateria Fraca | Avisa quando o celular/relógio do idoso estiver com menos de 15% de bateria. | 12 | Onda 2 | 20.5 | 1 | 20.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | PBI-26 | — |  | Barato e protege todos os outros alertas: relógio sem bateria transforma o produto inteiro em silêncio.
PBI-40 | Geolocalização | Aviso de Chegou/Saiu da Rotina | Notificação automática quando o idoso chega ou sai da fisioterapia/médico. | 33 | Onda 4 | 19.5 | 3 | 6.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | PBI-36 | — |  | Confirmação de rotina cumprida — chegou na fisioterapia. Valor real, mas depende do cerco virtual estar de pé.

## Ordem de execução
ORDEM DE EXECUÇÃO — DO PRIMEIRO AO QUADRAGÉSIMO
A mesma lista, ordenada e agrupada em ondas. Cada onda é um bloco que faz sentido entregar junto; a divisão é de sequência, não de prazo.
# | ID PBI | Épico / Módulo | Funcionalidade | Custo de atraso | Esforço | Índice | Depende de
Onda 1 — Fundação e confiança
Nada aqui aparece numa demonstração, e sem isso nada mais existe. Conta, perfil, aceite de termos, navegação, quem pode o quê, e as obrigações de LGPD e segurança que precisam estar de pé antes de o primeiro dado de saúde entrar no sistema. O SOS entra já nesta onda porque é barato e é a funcionalidade que mais gera confiança no primeiro contato.
1 | PBI-01 | Onboarding | Entrando no App pelo Celular | 35 | 2 | 20.8 | —
2 | PBI-02 | Onboarding | Formulário de Dados Básicos | 27.5 | 1 | 27.5 | PBI-01
3 | PBI-03 | Onboarding | Aceite de Termos e Finalização | 24.5 | 1 | 24.5 | PBI-02
4 | PBI-06 | Tela Inicial / Navegação | Menu de Navegação (5 Botões) | 21.5 | 1 | 21.5 | PBI-01
5 | PBI-08 | Tela Inicial / Navegação | Mensagens de Confirmação e Erro | 15.5 | 1 | 15.5 | PBI-06
6 | PBI-29 | Permissões | Direitos Iguais dos Cuidadores | 30.5 | 2 | 15.2 | PBI-02
7 | PBI-28 | Permissões | Direitos do Familiar Acompanhado | 27.5 | 2 | 13.8 | PBI-02
8 | PBI-35 | Alertas | Botão de Socorro (SOS) | 25.5 | 2 | 12.8 | PBI-28
9 | PBI-31 | Permissões | Desconectar Dispositivos Perdidos | 20 | 2 | 10 | PBI-01
10 | PBI-27 | Banco de Dados | Registro de Segurança e Privacidade | 19.5 | 2 | 9.8 | PBI-01
Onda 2 — O produto começa a cuidar
É aqui que o app passa a fazer o que promete: recebe os dados do relógio, mostra na tela inicial e avisa quando algo dá errado. A ingestão vem antes de tudo porque é o gargalo de onze itens. iOS primeiro, Android na sequência, reaproveitando o mesmo contrato de dados.
11 | PBI-26 | Banco de Dados | Conexão Rápida dos Relógios | 24.5 | 4 | 9 | —
12 | PBI-39 | Geolocalização | Aviso de Bateria Fraca | 20.5 | 1 | 20.5 | PBI-26
13 | PBI-13 | Métricas iOS | Sincronização de Saúde (Apple) | 35.5 | 4 | 9.9 | PBI-02, PBI-26
14 | PBI-17 | Métricas Android | Sincronização de Saúde (Android) | 33.5 | 3 | 11.2 | PBI-13
15 | PBI-32 | Alertas | Aviso de Queda (Relógio) | 33.5 | 3 | 11.2 | PBI-13, PBI-26
16 | PBI-14 | Métricas iOS | Passos e Atividade (Apple) | 21.5 | 2 | 10.8 | PBI-13
17 | PBI-34 | Alertas | Escolher Notificações Desejadas | 20 | 2 | 10 | PBI-32
18 | PBI-18 | Métricas Android | Passos e Atividade (Android) | 19.5 | 2 | 9.8 | PBI-17, PBI-14
19 | PBI-05 | Tela Inicial / Navegação | Tela Inicial do Cuidador | 31.5 | 4 | 9.3 | PBI-02, PBI-06, PBI-13, PBI-26
Onda 3 — Cobrar e alertar melhor
Com o produto funcionando, define-se o que é gratuito e o que é pago, e entram os alertas que sustentam a assinatura: remédio esquecido e cerco virtual. Antes desta onda não havia o que restringir; depois dela, há motivo para pagar.
20 | PBI-09 | Planos de Acesso | Regras do Plano Grátis (Free) | 24.5 | 2 | 12.2 | PBI-02, PBI-29, PBI-05
21 | PBI-33 | Alertas | Alerta de Remédios Cruciais | 29.5 | 3 | 9.8 | PBI-05
22 | PBI-36 | Geolocalização | Cerco Virtual / Zona Segura | 36 | 4 | 9 | PBI-26
23 | PBI-10 | Planos de Acesso | Regras do Plano Essencial | 17.5 | 2 | 8.8 | PBI-09
24 | PBI-11 | Planos de Acesso | Regras do Plano Premium | 17.5 | 2 | 8.8 | PBI-10, PBI-32
25 | PBI-38 | Geolocalização | Linha do Tempo do Caminho | 24 | 3 | 8 | PBI-36
Onda 4 — Médico e complementos
O médico entra como ator, o histórico clínico ganha corpo e os itens de rotina e engajamento completam a experiência. Nada aqui é urgente, tudo aqui é o que diferencia o produto de um rastreador genérico.
26 | PBI-04 | Onboarding Médico | Convite por E-mail para Médicos | 16.5 | 3 | 7.7 | PBI-02
27 | PBI-30 | Permissões | Acesso Limitado do Médico | 22 | 2 | 11 | PBI-04, PBI-29
28 | PBI-15 | Métricas iOS | Registro de Água (Apple) | 14.5 | 2 | 7.2 | PBI-13
29 | PBI-16 | Métricas iOS | Comemoração de Metas (Apple) | 14.5 | 2 | 7.2 | PBI-14
30 | PBI-24 | Banco de Dados | Histórico Clínico do Paciente | 21.5 | 3 | 7.2 | PBI-02, PBI-06
31 | PBI-25 | Banco de Dados | Guardar Exames em PDF e Fotos | 19.5 | 3 | 6.5 | PBI-24
32 | PBI-37 | Geolocalização | Alerta de Tempo Parado na Rua | 19.5 | 3 | 6.5 | PBI-36
33 | PBI-40 | Geolocalização | Aviso de Chegou/Saiu da Rotina | 19.5 | 3 | 6.5 | PBI-36
34 | PBI-19 | Métricas Android | Registro de Água (Android) | 12.5 | 2 | 6.2 | PBI-17, PBI-15
35 | PBI-20 | Métricas Android | Comemoração de Metas (Android) | 12.5 | 2 | 6.2 | PBI-18, PBI-16
Onda 5 — Expansão
Plano Família, casa conectada e versão web do médico. São apostas de maior custo e menor certeza. A casa conectada depende de aprovação do Google e merece uma prova de conceito antes de virar compromisso.
36 | PBI-12 | Planos de Acesso | Regras do Plano Família | 13.5 | 3 | 4.5 | PBI-11
37 | PBI-21 | Dispositivos de Casa | Conectar Google Home (Leitura) | 13.5 | 5 | 4.4 | —
38 | PBI-22 | Dispositivos de Casa | Ver Status dos Aparelhos da Casa | 16.5 | 3 | 5.6 | PBI-21
39 | PBI-23 | Dispositivos de Casa | Avisos de Eventos da Casa | 22.5 | 4 | 5.6 | PBI-22
40 | PBI-07 | Tela Inicial / Navegação | Versão Web do Médico | 12.5 | 5 | 2.5 | PBI-24, PBI-30
Note on B14: Botão de socorro cria expectativa de resposta. Definir explicitamente o que o app faz e o que não faz — não é serviço de emergência.
Note on B22: Dados do HealthKit não saem do aparelho do titular: exige o app instalado no iPhone do próprio idoso, com consentimento dele. Muda o onboarding — ver OBS-03.
Note on B23: Android fragmentado: Health Connect, Samsung Health e camadas de fabricante têm comportamentos diferentes. Estimar com folga.
Note on B24: Prometer detecção de queda cria expectativa de confiabilidade e pode enquadrar o app como software de finalidade médica. Cuidado com a redação da promessa — ver LAC-16.
Note on B33: O bloqueador real é o cadastro de medicamentos, que não existe no backlog (LAC-03). A posição no ranking pressupõe essa lacuna resolvida antes.
Note on B34: Rastrear pessoa exige base legal e consentimento do próprio titular, não do cuidador (LAC-07). Também exige permissão de localização contínua, justificada na revisão das lojas.
Note on B36: Se os Avisos Inteligentes incluírem queda ou SOS, a empresa passa a cobrar por segurança. Decisão sensível — ver OBS-01.
Note on B55: Depende de aprovação do Google nas Home APIs. Risco de VIABILIDADE, não só de esforço: vale uma prova de conceito antes de assumir compromisso de roadmap.

## Como priorizei
COMO PRIORIZEI
O método, os critérios e o que fazer se você discordar.
A IDEIA EM UMA FRASE
Primeiro o que entrega mais valor por unidade de esforço; depois, corrigindo essa ordem sempre que um item só puder ser feito depois de outro. Nenhuma posição foi escolhida a dedo: todas saem da mesma conta, e a conta está aberta na aba Priorização para você conferir ou discordar item a item.
OS QUATRO CRITÉRIOS
Cada PBI recebe nota de 1 a 5 em quatro critérios. Os pesos estão na última coluna.
| Valor para o usuário (peso 3,0) | O quanto o item entrega da promessa central do produto: tranquilidade para quem cuida. Habilitadores como login e menu recebem nota baixa de propósito — eles vêm primeiro porque outros itens dependem deles, não porque entregam valor. Quem garante essa ordem é o grafo de dependências, não a nota.
| Obrigação legal ou de plataforma (peso 2,5) | Só pontua alto o que CRIA PROBLEMA se não for feito: exigência da LGPD, requisito de publicação nas lojas de aplicativos ou segurança da conta. Risco criado por fazer o item (exposição regulatória, dependência de aprovação de terceiros) não entra aqui — está na coluna Risco a gerenciar.
| Habilita monetização (peso 2,0) | O quanto o item destrava, sustenta ou defende a decisão de assinar.
| Destrava outros itens (peso 2,0) | CALCULADO, não digitado: quantos PBIs ficam bloqueados, direta ou indiretamente, enquanto este não existir. Convertido para a escala de 1 a 5.
A CONTA
| Custo de atraso | É o que se perde por adiar o item: 3 × valor + 2,5 × obrigação + 2 × monetização + 2 × destrava outros. Quanto maior, mais caro deixar para depois.
| Índice de prioridade | Custo de atraso dividido pelo esforço relativo. É o WSJF, usado em Scaled Agile: entrega mais cedo o que dá mais retorno por unidade de trabalho. Dois itens de mesmo valor, o menor sai primeiro — porque libera o time antes.
| Correção de cadeia | Um índice calculado só com o próprio item é míope: um habilitador que pontua baixo sozinho, mas destrava um bloco inteiro de alto valor, ficaria injustamente para trás. O índice aqui considera a melhor sequência alcançável a partir de cada item — foi o que trouxe a Conexão Rápida dos Relógios (PBI-26) da 34ª para a 11ª posição: sozinha ela vale pouco, mas onze itens esperam por ela.
| Trava de dependência | Nenhum item aparece antes de algo de que ele dependa, por mais alto que seja seu índice. As colunas “Depende de” e “Destrava” mostram cada uma dessas amarras.
ESFORÇO NÃO É CUSTO
A coluna de esforço é tamanho relativo, de 1 (muito pequeno) a 5 (muito grande), e serve apenas para comparar os itens entre si dentro desta lista. Não há nenhuma conversão para reais, horas ou prazo aqui — conforme combinado, orçamento é assunto de outra conversa.
O QUE ESTA ORDEM DELIBERADAMENTE NÃO FAZ
| Não é ordem de valor puro | Um item grande e valioso pode aparecer depois de três itens pequenos e medianos, porque os três juntos saem antes dele. Se a decisão for maximizar valor entregue cedo em vez de vazão, ordene pela coluna Custo de atraso — é uma leitura legítima e diferente da mesma tabela.
| Não é cronograma | São posições relativas e ondas de sequência, sem datas. Duas pessoas trabalhando em paralelo podem tocar itens de posições distantes ao mesmo tempo, desde que as dependências sejam respeitadas.
| Não substitui conversa | As notas são julgamento explícito, não verdade. O ganho está em estarem escritas: dá para discordar de uma nota específica em vez de discutir a lista inteira. Mude a nota, refaça a conta, e a ordem se ajusta sozinha.
SE VOCÊ DISCORDAR DE ALGUMA POSIÇÃO
Vá até a linha do item na aba Priorização e olhe as quatro notas e o esforço. Em geral a divergência está em uma nota só. Os casos que mais costumam gerar debate nesta lista estão marcados na coluna “Risco a gerenciar”.
MAIOR CUSTO DE ATRASO — O QUE MAIS DÓI ADIAR
Estes são os itens mais caros de deixar para depois, independentemente do tamanho. Se o objetivo for impacto máximo cedo, é por aqui que se começa a discussão.
| PBI | Funcionalidade | Custo de atraso | Posição
| PBI-36 | Cerco Virtual / Zona Segura | 36 | 22
| PBI-13 | Sincronização de Saúde (Apple) | 35.5 | 13
| PBI-01 | Entrando no App pelo Celular | 35 | 1
| PBI-17 | Sincronização de Saúde (Android) | 33.5 | 14
| PBI-32 | Aviso de Queda (Relógio) | 33.5 | 15
| PBI-05 | Tela Inicial do Cuidador | 31.5 | 19
| PBI-29 | Direitos Iguais dos Cuidadores | 30.5 | 6
| PBI-33 | Alerta de Remédios Cruciais | 29.5 | 21
Repare no Cerco Virtual (PBI-36): é o maior custo de atraso da lista inteira e ainda assim aparece em 22º, só porque é grande. Para uma família que lida com demência, é a funcionalidade que define o produto. Se for para promover um único item contra a ordem calculada, é este.

## Lacunas do backlog
LACUNAS — O QUE FALTA NO BACKLOG
Dezesseis itens que não estão na lista dos 40 e que outros itens pressupõem. Seis são bloqueadores: há PBIs que não podem ser construídos sem eles.
Código | O que falta | Tipo | Urgência | Por que é uma lacuna | Afeta | Onde entraria
LAC-01 | Vínculo entre Cuidador e Cuidado | Bloqueador | Crítica | O PBI-02 apenas escolhe o papel na hora do cadastro. Não há nada que ligue a conta do cuidador à conta do idoso — convite, código de pareamento, aceite. Sem esse vínculo não existe a quem cuidar, e nenhuma das telas seguintes tem dados para mostrar. | Bloqueia praticamente todo o backlog | Onda 1 — logo após o PBI-02
LAC-02 | Criar grupo de cuidado e convidar cuidadores | Bloqueador | Crítica | O menu tem 'Grupos' (PBI-06), os quatro planos vendem número de cuidadores (PBI-09 a 12) e o PBI-29 garante direitos iguais entre eles. Mas nenhum item cria o grupo, convida alguém ou processa o aceite do convite. | PBI-06, 09, 10, 11, 12, 29 | Onda 1 — antes do PBI-29
LAC-03 | Cadastro e agenda de medicamentos | Bloqueador | Crítica | A tela inicial mostra remédios (PBI-05) e o PBI-33 avisa quando um remédio vital é esquecido. Nada no backlog cadastra o medicamento, define horário, dose ou registra a tomada. | PBI-05, PBI-33 | Onda 2 — antes do PBI-05 e do PBI-33
LAC-04 | Cobrança, assinatura e paywall | Bloqueador | Crítica | Os PBIs 09 a 12 definem as REGRAS de cada plano, mas nada cobra: não há compra dentro do app, tela de paywall, upgrade, downgrade, cancelamento, período de teste nem tratamento de inadimplência. É o item que separa ter usuários de ter receita. | PBI-09, 10, 11, 12 | Onda 3 — junto com o PBI-09
LAC-05 | Coleta de localização em segundo plano e permissões | Bloqueador | Crítica | Os cinco PBIs de geolocalização consomem uma posição que ninguém coleta. Rastreamento contínuo exige permissão 'sempre' do sistema, tratamento de economia de bateria e uma justificativa aceita na revisão das lojas — é trabalho técnico próprio, não um detalhe. | PBI-36, 37, 38, 39, 40 | Onda 2 — antes do PBI-36
LAC-06 | Infraestrutura de notificação push | Bloqueador | Crítica | Seis PBIs terminam em 'avisa o cuidador'. Não há item que trate registro de token, permissão do sistema, entrega, repetição quando não há resposta e som que atravessa o modo silencioso — essencial para um alerta de queda de madrugada. | PBI-23, 32, 33, 34, 39, 40 | Onda 1 — antes do PBI-35
LAC-07 | Consentimento do próprio idoso | Conformidade | Crítica | O PBI-03 coleta o aceite de quem se cadastra. Mas quem é monitorado é o idoso, e dado de saúde e localização são dados sensíveis: a LGPD exige consentimento específico e destacado do próprio titular. Se houver incapacidade, é preciso representação legal formalizada. Monitorar alguém com base no aceite de um familiar é frágil juridicamente e eticamente. | PBI-03, e todo o módulo de geolocalização | Onda 1 — junto com o PBI-03
LAC-08 | Exportar e excluir dados e conta | Conformidade | Alta | Direito do titular pela LGPD (art. 18) e exigência explícita de Apple e Google: app que cria conta precisa permitir excluí-la de dentro do app. É motivo documentado de reprovação na revisão. | Bloqueia a publicação nas lojas | Onda 1 — antes da primeira submissão às lojas
LAC-09 | Acessibilidade para o público idoso | Usabilidade | Alta | Não há um único item sobre tamanho de fonte, contraste, área de toque, leitor de tela ou simplificação de fluxo. Para um produto cujo usuário final tem 70 ou 80 anos, acessibilidade não é um extra de usabilidade: é a usabilidade. | Todo o app do Cuidado | Transversal — critério de aceite de toda tela, desde a Onda 1
LAC-10 | Tela Diário | Escopo faltante | Média | 'Diário' é um dos cinco botões do menu (PBI-06) e não tem nenhum PBI que o descreva. O que aparece nele? Registro de sintomas, humor, eventos do dia, anotações do cuidador? | PBI-06 | Definir escopo antes da Onda 2
LAC-11 | Tela Loja / marketplace | Escopo faltante | Média | 'Loja' também é um dos cinco botões e não tem PBI. É a mesma loja de dispositivos que o modelo financeiro projeta como receita de comissão a partir de 2027 — precisa existir como escopo. | PBI-06 | Onda 5 — junto com a estratégia de marketplace
LAC-12 | Observabilidade e confirmação de entrega de alerta | Confiabilidade | Alta | Não há como saber se um alerta de queda foi entregue. Em produto de segurança isso não é métrica de produto, é requisito: falha silenciosa em alerta crítico é o pior modo de falha possível. | PBI-32, 33, 35 | Onda 2 — junto com o PBI-32
LAC-13 | Comportamento offline e falha de sincronização | Confiabilidade | Média | O PBI-08 mostra a mensagem 'sem internet', mas nada define o que o app faz: enfileira, tenta de novo, avisa que o dado está desatualizado? Um cuidador vendo batimentos de duas horas atrás sem saber disso é pior do que não ver nada. | PBI-08, PBI-05, PBI-26 | Onda 2 — junto com o PBI-26
LAC-14 | Onboarding do idoso sem smartphone | Escopo faltante | Alta | Parte relevante do público-alvo não tem celular próprio ou não sabe operá-lo. Todo o fluxo atual pressupõe que o idoso tem conta, aparelho e consegue concluir um cadastro. Qual é o caminho alternativo — configuração feita pelo cuidador, aparelho dedicado, só o relógio? | PBI-01, 02, 28, 35 | Decidir antes da Onda 1 — muda o onboarding inteiro
LAC-15 | Central de ajuda e suporte | Escopo faltante | Média | Nenhum item trata de dúvida, primeiro uso ou problema. Em app de assinatura, suporte é alavanca direta de retenção, e o público-alvo é o que mais precisa de ajuda guiada. | Retenção | Onda 3
LAC-16 | Posicionamento regulatório dos alertas de saúde | Conformidade | Alta | Alerta de queda, alerta de medicamento vital e SOS podem enquadrar o app como software com finalidade médica perante a ANVISA, a depender de como forem descritos. A forma como a promessa é redigida na loja e dentro do app muda o enquadramento. Vale uma consulta jurídica antes do lançamento, não depois. | PBI-32, 33, 35 | Antes do lançamento — consulta jurídica
Sugestão: transformar as seis lacunas bloqueadoras em PBIs antes de começar a Onda 1. Cinco delas — vínculo, grupo, medicamentos, localização e push — são infraestrutura de produto que aparece em quase toda tela; a sexta, cobrança, é o que separa ter usuários de ter receita.

## Riscos e observações
RISCOS E OBSERVAÇÕES
Pontos que apareceram na leitura do backlog e que valem uma decisão consciente.
| OBS-01 | Alerta de segurança atrás de paywall merece uma decisão consciente
O PBI-11 coloca os Avisos Inteligentes no plano Premium. Se isso incluir o alerta de queda (PBI-32) ou o SOS (PBI-35), a empresa passa a cobrar por segurança: um idoso cai e o alerta não dispara porque a família está no plano gratuito. O risco reputacional é assimétrico — um único caso vira notícia. Recomendo manter queda e SOS no gratuito e monetizar histórico, número de cuidadores, relatórios e geolocalização avançada. Isso também protege a marca no exato momento em que ela mais precisa de confiança.
| OBS-02 | O salto entre Free e Essencial é pequeno demais
Hoje a diferença entre os dois é de 2 para 3 cuidadores (PBI-09 e PBI-10). É pouco para sustentar uma assinatura mensal. O modelo financeiro assume que a funcionalidade paga é o histórico de dados — que o usuário gratuito não tem. Vale alinhar as regras dos planos com essa premissa: gratuito vê o agora, pagante vê a evolução.
| OBS-03 | Apple Health não sai do aparelho do idoso
Os PBIs 13 a 16 falam em 'conectar o Apple Watch do idoso'. Na prática, os dados de saúde do HealthKit ficam no iPhone do próprio titular e só saem de lá por um app instalado ali, com consentimento dele. Ou seja: o idoso precisa de iPhone e do app instalado — não basta o cuidador instalar. Isso muda o onboarding, muda o custo de aquisição (são dois downloads por família) e reforça a lacuna LAC-14.
| OBS-04 | A integração com Google Home tem risco de viabilidade, não só de esforço
Os PBIs 21 a 23 dependem de aprovação do Google para acessar dados de casa de terceiros, com processo e restrições próprias. Antes de assumir compromisso de roadmap, vale uma prova de conceito curta só para confirmar que o acesso de leitura pretendido é concedido.
| OBS-05 | Multi-idoso é decisão de arquitetura para tomar agora, mesmo entregando depois
O plano Família (PBI-12) permite até 4 idosos na mesma conta. Modelar a relação entre cuidador e cuidado como muitos-para-muitos desde o início custa pouco; transformar depois um modelo um-para-um custa caro e mexe em tudo. Recomendo decidir a modelagem já na primeira onda e deixar a venda do plano para quando fizer sentido comercialmente.
| OBS-06 | Metade da duplicação iOS/Android é evitável
Os pares 14/18, 15/19 e 16/20 são a mesma regra de negócio escrita duas vezes. Se as metas, o registro de água e a lógica de comemoração ficarem no servidor, e o aplicativo cuidar apenas da coleta e da exibição, o segundo lado custa uma fração do primeiro. Vale como diretriz técnica antes de começar o PBI-13.
| OBS-07 | Fadiga de alerta é o maior risco de retenção deste produto
Cerco virtual, tempo parado, bateria fraca, rotina, casa, queda, remédio: são muitas fontes de notificação convergindo para o mesmo celular. Sem hierarquia entre elas, o cuidador silencia tudo — e aí o alerta que importa também não chega. O PBI-34 trata disso e por isso está ranqueado acima do que seu tamanho sugeriria.
| OBS-08 | Falta o começo da jornada, não o fim
As seis lacunas classificadas como bloqueadoras — vínculo, grupo, medicamentos, cobrança, localização e push — são todas de base. O backlog descreve muito bem o que o usuário vê e pouco do que precisa existir para que ele veja. É o padrão típico de backlog escrito a partir de telas, e a correção é barata agora e cara depois.